## Projektplanung
Arbeitspakete | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-25
1 Informieren
1.1 Definition der Projektziele und Anforderungen | EA | 0.5 | 0.25
1.2 Analyse der bestehenden Systeme und Prozesse | EA | 0.25 | 0.25
1.3 Recherche zu geeigneten Technologien und Tools | TAC | 0.5 | 0.75
2 Planen
2.1 Projektstrukturplan | EA | 0.25 | 0.5
2.2 Festlegung Arbeitspakete & Reihenfolge(GANTT) | EA | 0.5 | 0.25
2.3 Zeitplanung und Rollenaufteilung | EA | 0.25 | 0.5
2.4 Ressourcenplanung | EA | 0.25 | 0.5
3 Entscheiden
3.1 Entscheidung: DB-System / Migrationsstrategie | TAC | 0.5 | 0.5
3.2 Sicherheitskonzept + Backup-Plan bestimmen | TAC | 0.5 | 0.25
4 Realisieren
4.1 DB-Umgebung aufsetzen | EA | 1 | 0.75
4.2 Schema/Indizes implementieren | TAC | 1 | 1
4.3 Datenmigration (SQL => NoSQL) | TAC | 1 | 1
4.4 Backup-/Restore-Skripte erstellen | TAC | 3 | 2.5
4.5 WebAPI an NoSQL anpassen | TAC | 1 | 1.5
5 Kontrollieren
5.1 Tests (Modul-, Integration, Postman) | TAC | 0.5 | 1
5.2 Backup-/Restore-Test | TAC | 0.5 | 0.75
6 Auswerten
6.1 Dokumentation & Abschlussgespräch/Fazit | EA | 0.5 | 0.25
6.2 Ausblick/Live-Demo/Präsentation | EA | 0.5 | 0.5
|  | 12.5 | 13